## Carta Gantt
VulnHunter — Carta Gantt del Proyecto APT
Plan referencial de 18 semanas · Semana 1: 24-08-2026 · Ajustar al calendario académico oficial
[8 empty] | FASE 1 · Definición |  |  |  | FASE 2 · Construcción e integración | [7 empty] | FASE 3 · Validación y cierre
ID | Fase | Actividad | Responsable | Estado | % | Inicio | Término | S1 24-08 | S2 31-08 | S3 07-09 | S4 14-09 | S5 21-09 | S6 28-09 | S7 05-10 | S8 12-10 | S9 19-10 | S10 26-10 | S11 02-11 | S12 09-11 | S13 16-11 | S14 23-11 | S15 30-11 | S16 07-12 | S17 14-12 | S18 21-12
1 | Fase 1 | Definición, alcance y reglas de compromiso | Nicolás + Ignacio | Completado | 100% | 2026-08-24 | 2026-09-06 | ■ | ■
2 | Fase 1 | Arquitectura modular y refactorización | Nicolás | Completado | 100% | 2026-08-24 | 2026-09-13 | ■ | ■ | ■
3 | Fase 1 | Scanners y contrato común de hallazgos | Nicolás | Completado | 100% | 2026-08-24 | 2026-09-27 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4 | Fase 1 | Modelo de datos PostgreSQL | Carlos | Completado | 100% | 2026-08-31 | 2026-09-20 |  | ■ | ■ | ■
5 | Fase 1 | Generación y mejora del reporte PDF | Nicolás | Completado | 100% | 2026-09-07 | 2026-10-04 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
6 | Transversal | Documentación, bitácora y evidencias | Ignacio + equipo | Completado* | 30% | 2026-08-24 | 2026-12-27 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
7 | Fase 2 | Primera versión funcional del frontend | Diego | Completado* | 100% | 2026-09-07 | 2026-10-11 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
8 | Fase 2 | Persistencia completa y migraciones | Carlos + Nicolás | En curso | 55% | 2026-09-21 | 2026-10-18 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
9 | Fase 2 | Integración frontend–API | Diego + Nicolás | En curso | 30% | 2026-10-05 | 2026-11-01 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
10 | Fase 2 | Autenticación, tenant y verificación de activos | Nicolás + Carlos | Planificado | 0% | 2026-10-05 | 2026-11-01 | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
11 | Fase 2 | Anti-SSRF, redirecciones y límites | Nicolás | Planificado | 0% | 2026-10-12 | 2026-11-08 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
12 | Fase 2 | Profundidad de rastreo y normalización | Nicolás | Planificado | 0% | 2026-10-12 | 2026-11-15 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
13 | Fase 3 | Pruebas de laboratorio y métricas | Todo el equipo | Planificado | 0% | 2026-10-26 | 2026-11-29 | [9 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
14 | Fase 3 | Docker integrado, CI y observabilidad | Nicolás + Carlos | Planificado | 0% | 2026-11-09 | 2026-12-06 | [11 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
15 | Fase 3 | Piloto controlado y correcciones | Todo el equipo | Planificado | 0% | 2026-11-30 | 2026-12-20 | [14 empty] | ■ | ■ | ■
16 | Fase 3 | Informe final, manuales y defensa | Ignacio + equipo | Planificado | 0% | 2026-12-07 | 2026-12-27 | [15 empty] | ■ | ■ | ■

## Plan de trabajo
Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Criterio de término
Gestión y seguridad | Alcance y reglas de compromiso | Definir activos permitidos, autorización, exclusiones y límites operativos. | OWASP WSTG, GitHub, plantilla RoE | 2 semanas | Nicolás + Ignacio | Alcance firmado y política de uso documentada.
Ingeniería de software | Arquitectura e integración | Mantener una estructura modular única y contratos estables entre API, scanners, persistencia y reportes. | Python, FastAPI, Git | 3 semanas | Nicolás | Arquitectura documentada y PR revisado.
Ciberseguridad | Motor de evaluación | Estandarizar y probar cinco módulos sobre laboratorios controlados. | Python, HTTP, TLS, laboratorios OWASP | 5 semanas | Nicolás | Contrato común y matriz de casos por scanner.
Base de datos | Persistencia completa | Consolidar modelos, migraciones y lecturas/escrituras de escaneos y hallazgos. | PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic | 4 semanas | Carlos + Nicolás | Reinicio de API sin pérdida de historial.
Desarrollo web | Frontend e integración | Versionar e integrar la interfaz para crear y consultar escaneos, ver estado y descargar PDF. | React, Axios, Router, estilos | 5 semanas | Diego + Nicolás | Flujo principal demostrable desde navegador.
Seguridad | Acceso y activos | Implementar autenticación, roles, tenant y verificación de propiedad de dominios. | FastAPI, JWT/OIDC, PostgreSQL | 4 semanas | Nicolás + Carlos | Sin acceso cruzado ni activos de terceros.
Seguridad | Ejecución segura | Mitigar SSRF, DNS rebinding, redirecciones fuera de alcance y abuso de recursos. | Validadores URL/IP, workers, límites | 4 semanas | Nicolás | Pruebas bloquean destinos internos/no autorizados.
Calidad | Pruebas y medición | Registrar casos positivos/negativos, tiempos, errores y limitaciones conocidas. | Pytest, Juice Shop/WebGoat, CI | 5 semanas | Todo el equipo | Matriz reproducible y resultados documentados.
DevOps | Docker y entrega | Integrar servicios, health checks, variables seguras y flujo CI. | Docker Compose, GitHub Actions | 4 semanas | Nicolás + Carlos | Despliegue desde cero siguiendo el manual.
Comunicación | Documentación continua | Mantener README, manuales, bitácora, evidencias y presentación. | Markdown, Office, GitHub | 18 semanas | Ignacio + equipo | Documentación coherente con la demo.

## Evidencias
Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación
Avance | Historial Git y arquitectura | Ramas, commits, PR #1, #2 y #3; arquitectura, amenazas y reglas de compromiso. | Demuestra evolución, autoría y decisiones.
Avance | API y motor de escaneo | FastAPI, seguimiento y módulos SSL/TLS, XSS, SQLi, headers y directorios. | Demuestra el núcleo técnico ejecutable.
Avance | Persistencia PostgreSQL | Modelos, conexión, tablas, CRUD y guardado de hallazgos. | Evidencia modelamiento e integración de datos.
Avance | Primera versión de interfaz | Pantallas, navegación, capturas y demostración; pendiente de consolidación en GitHub. | Evidencia desarrollo frontend y UX.
Final | Reporte PDF profesional | Resumen, riesgo, hallazgos, evidencia, mitigaciones y paginación. | Convierte resultados en un entregable utilizable.
Final | Matriz de validación | Casos positivos/negativos, resultados esperados/obtenidos, tiempos y limitaciones. | Mide eficacia sin prometer cobertura no demostrada.
Final | MVP integrado y desplegable | Frontend, API, PostgreSQL, Docker y manuales. | Demuestra integración full stack y reproducibilidad.
Final | Informe y defensa | Informe, Gantt, retrospectiva, riesgos, conclusiones y demo autorizada. | Permite evaluar proceso, aprendizaje y resultado.
Trazabilidad Git | Referencia | Estado al 11-09-2026 | Interpretación
Arquitectura y orden | feature/MejoraOrden · 8e84e9b · PR #1 | Integrado a main | Aporte principal de Nicolás.
Reporte PDF | feature/mejora-informe-pdf · 5ea1a96 · PR #2 | Integrado a main | Aporte de Nicolás.
Persistencia | feature/integracion-db · 3c2d213/53e3683 · PR #3 | Integrado a main | Aporte principal de Carlos.
Documentación | readmewagner · a127bd3 | Rama no integrada | Aporte de Ignacio; consolidar versión final.
Frontend | Aporte informado por el equipo | Pendiente de evidencia consolidada | Aporte de Diego; versionar código y capturas.

## Supuestos y uso
Campo | Detalle
Temporalidad | 18 semanas. S1 inicia el 24-08-2026 como supuesto editable; ajustar al calendario oficial.
Fases | Fase 1: S1–S4; Fase 2: S5–S12; Fase 3: S13–S18.
Completado* | La primera versión funcional del frontend fue informada por el equipo, pero debe consolidarse como evidencia versionada.
Uso | Cambiar Inicio/Término o semanas directamente en la hoja Carta Gantt. Los bloques pintados representan la planificación base.
Criterio académico | Cada actividad debe vincularse a una evidencia revisable: commit/PR, prueba, captura, reporte o documento.
Criterio de seguridad | No demostrar escaneos sobre terceros. Usar laboratorios o activos con autorización expresa.